Monkeyfest project

Uitleg project

Jongeren werken in het narjaar van 2024 in acht workshops toe naar een feest voor jongeren op 11 januari 2025, Monkeyfest. Hierbij kunnen zij kiezen uit workshops in DJ, VJ en de organisatie van het feest. In het najaar van 2024 start het workshop traject voor hen (zie planning in dit document).

DJ workshops

Deelnemers aan de DJ workshops leren om te draaien op een feest achter de draaitafel. Zij zullen onderdeel zijn van het programma van Monkeyfest.

VJ workshops

Een evenement draait niet alleen om muziek; het is de ervaring eromheen die je bijblijft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vuurwerkspektakel, of aan een evenement met een betoverend verhaal waarbij je door middel van visual effects wordt ondergedompeld in een sprookje. Deelnemers maken de visuele aankleding voor Monkeyfest (denk aan licht, film, foto, etc.)

Event Planning

Om een event tot een succes te maken, gebeurt er veel achter de schermen. In de acht workshops leren deelnemers hoe ze het evenement organiseren, branden en marketen.

Deelname aan het project is gratis.

Guerilla actie

Op woensdag 28 augustus treedt Boer Harm op in de pauze van de bovenbouw 10:55-11:20 op het schoolplein van de Heemlanden. Dit is een verrassing voor de leerlingen met als doel aandacht te creëren voor het workshop traject en Monkeyfest.

Tijdens en na het optreden worden de flyers met info over het project uitgedeeld aan de leerlingen.

Kick-off op 12 oktober

Op 12 oktober 2024 is er een kick-off dag gepland van 10.00 tot 15.00, waarbij de jongeren geïnspireerd worden en hun eerste workshops volgen. De jongeren volgen achter elkaar de drie verschillende workshops en tussendoor lunchen we met elkaar.

Na de kick-off krijgen de jongeren wekelijkse workshops in de door hen gekozen richting.

De kick-off en de workshops vinden plaats in het pand van de Fresh Agency.

Hieronder de indeling van de workshopweken:

|  | Workshops DJ | Workshops VJ/Fotografie | Workshops organisatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off dag | 12 oktober 10.00 - 15.00 | 12 oktober 10.00 - 15.00 | 12 oktober 10.00 - 15.00 |
| Workshop 1 | Maandag 21 oktober 18.30-20.00 | Woensdag 23 oktober 18.30-20.00 | Vrijdag 25 oktober 18.30-20.00 |
| Herfstvakantie | 26 oktober t/m 3 november | 26 oktober t/m 3 november | 26 oktober t/m 3 november |
| Workshop 2 | Maandag 4 november 18.30-20.00 | Woensdag 6 november 18.30-20.00 | Vrijdag 8 november 18.30-20.00 |
| Workshop 3 | Maandag 11 november 18.30-20.00 | Woensdag 13 november 18.30-20.00 | Vrijdag 15 november 18.30-20.00 |
| Workshop 4 | Maandag 18 november 18.30-20.00 | Woensdag 20 november 18.30-20.00 | Vrijdag 22 november 18.30-20.00 |
| Workshop 5 | Maandag 25 november 18.30-20.00 | Woensdag 27 november 18.30-20.00 | Vrijdag 29 november 18.30-20.00 |
| Workshop 6 | Maandag 2 december 18.30-20.00 | Woensdag 4 december 18.30-20.00 | Vrijdag 6 december 18.30-20.00 |
| Workshop 7 | Maandag 9 december 18.30-20.00 | Woensdag 11 december 18.30-20.00 | Vrijdag 13 december 18.30-20.00 |
| Kerstvakantie | 21 december t/m 5 januari | 21 december t/m 5 januari | 21 december t/m 5 januari |
| Workshop 8 | Maandag 6 januari 18.30-20.00 | Woensdag 8 januari 18.30-20.00 | Vrijdag 10 januari 18.30-20.00 |
| Evenement in AdS | Zaterdag 11 januari 2025 | Zaterdag 11 januari 2025 | Zaterdag 11 januari 2025 |